Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» марта 2016г       	№104		 ст.Егорлыкская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры,

физической культуры и спорта» за 2015 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.13г. № 275  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.13 г. № 277 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2015 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2015 год на официальном сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Егорлыкского

сельского поселения 						И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 04 марта 2016г. № 104

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий муниципальной  программы «Развитие

культуры, физической культуры и спорта Егорлыкского сельского поселения на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной  программы)

по состоянию на «01» января 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2015 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по Программе | 24038,6 | 620,0 | 23418,6 | - | 11457,5 | - | 11457,5 | - | 11436,2 | - | 11436,2 | - | 21,2 тыс. руб. – экономия средств, кредиторская задолженность по коммунальным услугам |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, расположенных в Егорлыкском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1747,2 | - | 1747,2 | - | 615,1 | - | 615,1 | - | 595,5 | - | 595,5 | - | 19,6 тыс. руб.-кредиторская задолженность по коммунальным услугам |
|  | Итого | 1610,0 | - | 1610,0 | - | 615,1 | - | 615,1 | - | 595,5 | - | 595,5 | - |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение функций муниципальным казенным учреждением культуры Егорлыкского сельского поселения «Егорлыкская детская библиотека» по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | 6574,5 | 183,6 | 6390,9 | - | 3147,6 | - | 3147,6 | - | 3146,4 | - | 3146,4 | - | 1,2 тыс. руб. – экономия по отдельным статьям материальных затрат |
|  | Итого | 6574,5 | 183,6 | 6390,9 | - | 3147,6 | - | 3147,6 | - | 3147,6 | - | 3147,6 | - |  |
| 3 | Обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры, создание условий для организации массового отдыха и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение функций муниципальным казенным учреждением культуры и спорта Егорлыкского сельского поселения «Егорлыкский сельский дом культуры» по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | 15361,7 | 436,4 | 14925,3 | - | 7523,3 | - | 7523,3 | - | 7523,0 | - | 7523,0 | - | 0,3 тыс. руб.– экономия по по отдельным статьям материальных затрат |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, молодежных дискотек и вечеров и др.) | 302,1 | - | 302,1 | - | 131,0 | - | 131,0 | - | 131,0 | - | 131,0 | - |  |
|  | Итого | 15361,7 | 436,4 | 14925,3 | - | 7523,3 | - | 7523,3 | - | 7523,0 | - | 7523,0 | - |  |
|  | Всего по подпрограмме | 23717,3 | 620,0 | 23097,3 | - | 11286,1 | - | 11286,1 | - | 11264,9 | - | 11264,9 | - |  |
| Подпрограмма «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение различных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 321,3 | - | 321,3 | - | 171,4 | - | 171,4 | - | 171,3 | - | 171,3 | - | 0,1 тыс. руб.– экономия по по отдельным статьям материальных затрат |
|  | Всего по подпрограмме | 321,3 | - | 321,3 | - | 171,4 | - | 171,4 | - | 171,3 | - | 171,3 | - |  |

Специалист первой категории

по организационной работе					О.А. Спорышева