Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2020 г. 	                  № 88           	               ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Егорлыкского сельского поселения» за 2019 год

На основании постановлений Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь частью 8 статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения  от 21.12.2018 № 245, за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                                          И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор  муниципального хозяйства

Администрации  Егорлыкского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от «30» апреля  2020  № 88

Отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» за 2019 год

1. Основные результаты

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составил:

за счет всех источников финансирования – 1034,2 тыс. рублей

в том числе:

Областной бюджет:

в 2019 году -    0,00 тыс. рублей;

Местный бюджет:

в 2019 году 1034,2 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском сельском поселении»  в 2019 году составил:

за счет всех источников финансирования –874,9 тыс. рублей

в том числе:

Областной бюджет:

в 2019 году -    0,00 тыс. рублей;

Местный бюджет:

в 2019 году 874,9 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы выполнялось 1 основное мероприятие, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- заключено соглашение с некоммерческой организацией «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Администрации Егорлыкского сельского поселения оплачены в полном объеме.

Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1.

Общий объем финансирования подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Егорлыкского сельского поселения»  в 2019 году составил:

за счет всех источников финансирования –99,3 тыс. рублей

в том числе:

Областной бюджет:

в 2019 году -    0,00 тыс. рублей;

Местный бюджет:

в 2019 году 99,3 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы выполнялось 1 основное мероприятие, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- заключены договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства находящегося в муниципальной собственности, все работы выполнены в полном объеме.

Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» в 2019 году составил:

за счет всех источников финансирования – 60,00 тыс. рублей

в том числе:

Областной бюджет:

в 2019 году -    0,00 тыс. рублей;

Местный бюджет:

в 2019 году 60,00 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы выполнялась закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения, в результате которых достигнуты следующие результаты получен доступ к сайту Лицензиара в целях выполнения требований статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. №657 «О мерах по осуществлению мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности». Эффективность целевого показателя подпрограммы муниципальной программы составляет 1.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Егорлыкского сельского поселения» за 2019 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий

муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2019 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде-раль- ный бюджет | областной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне- бюд-жет-ные ис-точ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне- бюд-жет-ные источ-ники | всего | феде-раль-ный бю-джет | областной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне- бюд- жет-ные ис- точ- ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 1034,2 | - | - | 1034,2 | - | 1034,2 | - | - | 1034,2 | - | 1034,2 | - | - | 1034,2 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1. Мероприятия по подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 874,9 | - | - | 874,9 | - | 874,9 | - | - | 874,9 | - | 874,9 | - | - | 874,9 |  | - | - |
| 1.1. | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Администрации Егорлыкского сельского поселения | 874,9 | - | - | 874,9 | - | 874,9 | - | - | 874,9 | - | 874,9 | - | - | 874,9 |  | - | - |
| 2. Мероприятия по подпрограмме «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 99,3 | - | - | 99,3 | - | 99,3 | - | - | 99,3 | - | 99,3 | - | - | 99,3 | - |  | - |
| 2.1 | техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства находящегося в муниципальной собственности | 99,3 | - | - | 99,3 | - | 99,3 | - | - | 99,3 | - | 99,3 | - | - | 99,3 | - |  | - |
| 3. Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - |  | - |
| 3.1. | Обеспечение деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - |  | - |

Глава Администрации  Егорлыкского сельского поселения ___________________________________ И.И. Гулай