Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27  »   апреля   2022 года                №  128                         	  ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении средств на проведение программных

мероприятий  «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности

на 2019 – 2030 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Егорлыкского сельского поселения: от 26.04.2018г. № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения» (изменения от 30.07.2018г. № 193),  от 29.12.2018г. № 283 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности на 2019 – 2030 годы»», руководствуясь пунктом 11 частью 2 статьи 31, пунктами: 7, 28, 31 части 1 статьи 34  Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019 – 2030 годы»  по состоянию на « 01 »  января  2022 года согласно Приложению №1.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения __________________  И.И. Гулай

Постановление вносит

главный специалист по ПБ,

защите от ЧС и кадровой работе

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 27.04. 2022 г.   № 128

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности  на 2019 – 2030 годы»

за 2021год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа  Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 29.12.2018 г № 283 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Егорлыкского сельского поселения

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Егорлыкского сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году местным бюджетом было предусмотрено 126,7 тыс. руб., израсходовано – 126,7 тыс. руб

В целях повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму ответственным исполнителем в 2021году достигнуты следующие результаты:

- обеспечено ведение официального сайта Администрации Егорлыкского сельского поселения;

- организована профилактическая работа, направленная на снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы;

- налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения;

- повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счёт обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» (обучено два специалиста);

- обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения;

- во всех учреждениях социальной сферы разработаны и утверждены паспорта антитеррористической защищённости и техногенной безопасности;

-   проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, являющихся муниципальными служащими в администрации Егорлыкского сельского поселения. Сведения размещены на официальном сайте в сети Интернет.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки решалась за счет:

- обеспечения безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций.

Задача по созданию условий для снижения роста преступлений и правонарушений на территории Егорлыкского сельского поселения решалась за счет:

-совместных действий органов правопорядка, органов исполнительной власти и сил общественности.

Задача по воспитанию гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии решалась за счет:

- привлечения образовательных учреждений и учреждения культуры к вопросам воспитания.

Задача по повышению уровня антитеррористической защиты населения, предотвращению проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма  решалась за счет:

- координации действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера.

Задача по объединению  усилий органа местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и с целью профилактики правонарушений  решалась за счет:

- формирования эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Егорлыкского сельского поселения, снижения показателей проявления коррупции в Егорлыкском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Безопасный город».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного  мероприятия.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного  мероприятия.

Мероприятия в рамках подпрограмм 1 -антикоррупционная экспертиза 	 нормативных правовых актов и их проектов и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном Интернет-сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения (обслуживание официального сайта местной администрации – 17,6 тыс. руб.;

-  Мероприятия по проведению конкурса социальной рекламы «Чистые руки» - 12,9 тыс. руб.;

- Приобретение и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению в местах массового пребывания людей – 4,7 тыс. руб.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

В 2021 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальными  служащими Егорлыкского сельского поселения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством:

- проведен конкурс социальной рекламы «Чистые руки»;

- проведена проверка представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Нарушений в ходе проверки не выявлено;

- функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности Егорлыкского сельского поселения.

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и их проектов.

В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению с января по декабрь 2021 г. в печатных средствах массовой информации Егорлыкского сельского поселения размещались информационно-аналитические материалы о реализации в Егорлыкском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения.

На официальном сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения в сфере противодействия коррупции размещалась регулярно.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

Основные мероприятия программы выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2021 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 283 .

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, по
данным показателям плановые значения в 2021 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Егорлыкском сельском поселении - 1,0

б) отсутствие межнациональных конфликтов – 100/90=1,1

в) количество муниципальных служащих Егорлыкского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» – 2/2=1,0

г) доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения - 82/82 = 1,0

д) количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия - 2/2=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,93 (13/14), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2021 года является удовлетворительным.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что большая часть планируемых мероприятий муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Таблица 1

к приложению

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период  2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведение официального сайта Администрации Егорлыкского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |  | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения. | 01.01.2021г | 31.12.2021г. |  | 17,6 | 17,6 | 17,6 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист по ПБ, защите от ЧС и кадровой работе |  | размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению в местах массо вого пребывания людей | 01.01.2021г |  | 31.12.2021г | 4,7 | 4,7 | 4,7 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Безопасный город». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Установка и техническое обслуживание камер видео - наблюдения | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | Контроль общественного порядка в общественных местах. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | - |

.

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» |  | человек | - |  | 2 | 2 |  |  | - |  |  |
| 1 | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения |  | да/нет | да |  | да | да |  |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Предупреждение террористических и экстремистических проявлений на территории Егорлыыкского сельского поселения. |  | Да/нет | да |  | да | да |  |  | - |  |  |
| Подпрограмма 3. «Безопасный город». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Не допущения нарушений общественного порядка в общественных местах |  | Да/нет | да |  | да | да |  |  | - |  |  |

Таблица № 3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Ведение официального сайта Администрации Егорлыкского сельского поселения | Ответственные специалисты | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | формирование эффективной муниципальной политики на территории Егорлыкского сельского поселения по противодействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2. | Основное мероприятие Публикация в средствах массовой информации | Ответственные специалисты | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Егорлыкского сельского поселения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации Егорлыкского сельского поселения | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 |  | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ответственные специалисты | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Егорлыкского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 3. «Безопасный город». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.1 установка и техническое обслуживание камер видео - наблюдения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оснащение качественным видеонаблюдением за общественным порядком в общественных местах. |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Егорлыкского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 2019 – 2030 годы»

за  2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего |  | 126,7 |  | 126,7 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 126,7 |  | 126,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении» | всего |  | 17,6 |  | 17,6 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 17,6 |  | 17,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Приобретение и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | всего |  | 4,7 |  | 4,7 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 4,7 |  | 4,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по проведению конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | всего |  | 12,9 |  | 12,9 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 12,9 |  | 12,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении» |  | всего |  | 4,7 |  | 4,7 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 4,7 |  | 4,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | всего |  | 4,7 |  | 4,7 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 4,7 |  | 4,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |
| Подпрограмма 3 | «Безопасный город». |  | всего |  | 104,4 |  | 104,4 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 104,4 |  | 104,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения __________________  И.И. Гулай