Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2013 г. 			№	4				ст.Егорлыкская

Об утверждении отчета о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Егорлыкского сельского поселения на 2011-2015 годы»

В соответствии с пунктом 5.10. раздела 5 Приложения № 1 к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 16.04.2012 № 67 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности  реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, руководствуясь частью 8 статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Егорлыкского сельского поселения на 2011-2015 годы», осуществленных в 2012 году, в соответствии с приложением.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава Егорлыкского

сельского поселения 						И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 14.01.2013г. №4

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие

культуры Егорлыкского сельского поселения на 2011-2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 20 13 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 37954,4 | 423,3 | 37381,1 | 150,0 | 7094,2 | 326,3 | 6767,9 | - | 6780,3 | 326,3 | 6454,0 | - | 313,9 тыс. руб.– эконо-мия по фон-ду оплаты труда, ком-мунальным услугам, ус-лугам связи и прочим закупкам |
| 1 | Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, расположенных в Егорлыкском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в районе железнодорожной станции | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма «Выполнение функций муниципальным казенным учреждением культуры Егорлыкского сельского поселения «Егорлыкская детская библиотека» по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» | 12191,2 | 169,0 | 12022,2 | - | 2179,8 | 122,8 | 2057,0 | - | 2166,3 | 122,8 | 2043,5 | - | 13,5 тыс. руб.– экономия по услугам связи и прочим закупкам |
|  | Всего по подпрограмме | 12191,2 | 169,0 | 12022,2 | - | 2179,8 | 122,8 | 2057,0 | - | 2166,3 | 122,8 | 2043,5 | - |  |
| 3 | Обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры, создание условий для организации массового отдыха и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма «Выполнение функций муниципальным казенным учреждением культуры и спорта Егорлыкского сельского поселения «Егорлыкский сельский дом культуры» по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» | 24371,2 | 254,3 | 24116,9 | - | 4673,5 | 203,5 | 4470,0 | - | 4373,2 | 203,5 | 4169,7 | - | 300,3 тыс. руб.– эко-номия по фонду опла-ты труда, коммунальным услугам, прочим закупкам |
|  | Всего по подпрограмме | 24371,2 | 254,3 | 24116,9 | - | 4673,5 | 203,5 | 4470,0 | - | 4373,2 | 203,5 | 4169,7 | - |  |
| 3.2 | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, молодежных дискотек и вечеров и др.) | 472,5 | - | 472,5 | - | 103,1 | - | 103,1 | - | 103,1 | - | 103,1 | - |  |
|  | Всего по подпрограмме | 472,5 | - | 472,5 | - | 103,1 | - | 103,1 | - | 103,1 | - | 103,1 | - |  |
| 4 | Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение различных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 769,5 | - | 769,5 | - | 137,8 | - | 137,8 | - | 137,7 | - | 137,7 | - |  |
|  | Всего по подпрограмме | 769,5 | - | 769,5 | - | 137,8 | - | 137,8 | - | 137,7 | - | 137,7 | - |  |

Специалист первой категории

по организационной работе					Н.В. Носкова