РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября   2014                                    №45/3                                   ст.Егорлыкская

О внесении изменений в постановление №310 от 14.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения»

В связи с необходимостью уточнения программных мероприятий и корректировки объемов финансирования муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыккого сельского поселения», на основании постановлений Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 № 275 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», от 13.09.2013 № 277 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 14.10.2014 №310  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения» изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Егорлыкского

сельского поселения                                                                И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор  муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от «30» октября 2014 года  №45/3

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муни-ципальной программы | Администрация Егорлыкского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Егорлыкского сельского поселения. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Благоустройство и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия Егорлыкского сельского поселения» - «Содержание и восстановление сетей наружного освещения Егорлыкского сельского поселения» |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории Егорлыкского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задача муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства сельского поселения. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. Решение экологических и санитарных проблем. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Содержание зеленых насаждений, -38,25 тыс.м2. Содержание сетей уличного освещения - 127,8 км. Содержание и ремонт ливневой канализации 3,1 км. Благоустройство мест захоронения -21,9 га. |
| Этапы и сроки муниципальной программы | 2014 – 2020 годы (этапы реализации программы не предусмотрены) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 56450,94 тыс.рублей, в том числе: в 2014 году –13551,24 тыс.рублей; в 2015 году –14608,9 тыс.рублей; в 2016 году –14083,9 тыс.рублей; в 2017 году –14206,9 тыс.рублей; в 2018 году – тыс.рублей; в 2019 году – тыс.рублей; в 2020 году – тыс.рублей. Средства из областного бюджета не предусмотрены. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей Егорлыкского сельского поселения. Решение экологических и санитарных проблем. |

РаЗДЕЛ 1

Общая характеристика текущего состояния СФЕРЫ Благоустройства территорий Егорлыкского сельского поселения

Егорлыкское сельское поселение является одним из самых крупных поселений Ростовской области.

Егорлыкское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современного населения, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселения, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, ухудшением состояния лесопосадок, низким уровнем экологической культуры населения.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. В области текущего содержания территории поселения можно выделить следующие проблемы:

Уличное освещение.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и содержанию сетей наружного освещения.

В настоящее время уличное освещение составляет 60% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Озеленение.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях поселения, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений скверов, парков.

Организация и содержание мест захоронения.

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ.   Отсутствие подъездных путей к кладбищам приводит к тому, что территории кладбищ завалены мусором. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев, из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях.

Отлов и утилизация безнадзорных животных.

С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных на людей, в Егорлыкском сельском поселении  осуществляется отлов социально опасных животных.

Сбор и вывоз бытового мусора.

На территории Егорлыкского сельского поселения действуют две организации, имеющие лицензии на сбор и вывоз бытового мусора. Однако из-за безответственного отношения отдельных граждан к благоустройству населенных пунктов происходит загрязнение территории, а также периодически образуются несанкционированные свалки.

Прочистка ливневой канализации.

Для сохранения дорог и создания комфортных условий пешеходам и не подтопления частных домовладений поселения созданы сети ливневой канализации. Качество ливневых сточных вод зависит от загрязненности территории отдельных районов поселения. Для снижения загрязнения водного объекта необходимо содержать и своевременно производить ремонт ливневой канализации.

Детские игровые комплексы.

В настоящее время  обеспеченность игровыми площадками населенных пунктов Егорлыкского сельского поселения недостаточна. Для обеспечения комфортных условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей школьного и дошкольного возраста, укрепления здоровья детей, приобщения детей к здоровому образу жизни, организации досуга детей на территории Егорлыкского сельского поселения необходима установка новых современных детских игровых площадок.

Организация сбора ртутьсодержащих ламп.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100 ватт и более. Предполагается значительное увеличение использования на территории Егорлыкского сельского поселения энергосберегающих ламп (как предприятиями, так и населением). Пропорционально спросу на энергосберегающие источники света возрастают и проблемы, связанные с их безопасным использованием и утилизацией  т.к отработанные ртутьсодержащие ламы являются отходом первого класса опасности – чрезвычайно опасные. Каждая  лампа содержит пары ртути и при неосторожном обращении может стать источником загрязнения помещения и окружающей среды.

В соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 28.02.2013 №11 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания Егорлыкского сельского поселения», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию свободных земель на основании соглашений, заключаемых между собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков на проведение работ по уборке и содержанию свободных земель.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ и показатели, основные ожидаемые

конечные результаты, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- содержание сетей наружного освещения;

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения;

- отлов и утилизация безнадзорных животных;

- организация и содержание мест захоронения;

-сбор и вывоз бытового мусора с территории сельского поселения;

- своевременный ремонт и содержания ливневой канализации.

-обеспечить в необходимом количестве населенные пункты Егорлыкского сельского поселения детскими игровыми площадками;

-организация сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп на территории Егорлыкского сельского поселения.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении 6 к муниципальной программе, сведения о методике расчёта показателей муниципальной программы - в приложении 6а к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемой в рамках муниципальной программы задачи выделение отдельных этапов её реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограмм «Благоустройство и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия Егорлыкского сельского поселения», «Содержание и восстановление сетей наружного освещения Егорлыкского сельского поселения»

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы и мероприятиях подпрограмм отражается в приложении № 6 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014-2020 годах, будут приведены в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения «О бюджете Егорлыкского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 56327,94 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 56327,94 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативно-правовым актом Администрации Егорлыкского сельского поселения Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местных бюджетов.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного, местных бюджетов на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Егорлыкского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев-до 15-ого числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год-до 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство и создание комфортных

условий проживания на территории

Егорлыкского сельского поселения»

Сведения

о показателях муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа«Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
| 2. | Содержание и ремонт ливневой канализации | км | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3. | Содержание сетей уличного освещения | км | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| 4. | Благоустройство мест захоронения | га | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |

- Приложение 2

к муниципальной программе «Благоустройство и создание комфортных

условий проживания на территории

Егорлыкского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения
«Благоустройство и создание комфортных

условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма «Благоустройство и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | Организация озеленения территории поселения | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 2. |  | Отлов безнадзорных животных | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 3. |  | Организация благоустройства территории поселения: содержание ливневой канализации. | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 4. |  | Содержание мест захоронения | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 5. |  | Сбор и вывоз бытового мусора с территории сельского поселения | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 6. |  | Приобретение и установка детских игровых комплексов | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 7. |  | Организация сбора, временного хранения, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих ламп | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 8. |  | Приобретение мусорных урн | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 9. |  | Приобретение косилки роторной навесной | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 10. |  | Комароистребительные мероприятия | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 11. |  | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 12. |  | Присоединение энергопринимающих устройств | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 13. |  | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение цели муниципальной программы |  |
| 2.Подпрограмма «Содержание и восстановление сетей наружного освещения Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Оплата потребленной электроэнергии |  | Администрация Егорлыкского селсьского посления | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Обеспечение технического исправного состояния установок наружного освещения, при котором их светотехнические параметры соответствуют нормируемым значениям, повышение надежности их работы |  |  | недостижение поставленных целей подпрограммы |
|  | Содержание сетей уличного освещения |  | Администрация Егорлыкского селсьского посления | 2014 |  |  | 2020 |  |  | обеспечение технического исправного состояния установок наружного освещения, при котором их светотехнические параметры соответствуют нормируемым значениям, повышение надежности их работы |  |  | недостижение поставленных целей подпрограммы |
|  | Приобретение электротоваров |  | Администрация Егорлыкского селсьского посления | 2014 |  |  | 2020 |  |  | Обеспечение надлежащего уличного освещения в целях создания условий для приведения в соответствие коммунальной инфраструктуры со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в Егорлыкском сельском поселении |  |  | недостижение поставленных целей подпрограммы |

Приложение № 3

- к муниципальной программе Егорлыкского р сельского поселения  «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и создание комфортных

условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения | Всего в том числе | Х | Х | Х | Х | 13551,24 | 14608,9 | 14083,9 | 14206,9 |  |  |  |
|  |  | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 13551,24 | 14608,9 | 14083,9 | 14206,9 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Благоустройство и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия Егорлыкского сельского поселения» | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 3898,24 | 4665,0 | 4440,0 | 4563,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация озеленения территории поселения | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 1140,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1878,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Отлов безнадзорных животных | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 158,0 | 200,0 | 250,0 | 260,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Организация благоустройства территории поселения: содержание ливневой канализации. | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 430,0 | 400,0 | 400,0 | 420,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Содержание мест захоронения | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Сбор и вывоз бытового мусора с территории сельского поселения | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 500,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Приобретение и установка детских игровых комплексов | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 256,1 | 300,0 | 300,0 | 315,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Организация сбора, временного хранения, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих ламп | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 17,94 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Приобретение мусорных урн | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 62,5 | - | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Приобретение косилки роторной навесной | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | - | 200,0 | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Комароистребительные мероприятия | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | - | 10,0 | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 11 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 900,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 12 | Присоединение энергопринимающих устройств | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 33,7 | - | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 13 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | - | 65,0 | - |  | - |  |  |
| Подпрограмма | «Содержание и восстановление сетей наружного освещения Егорлыкского сельского поселения» | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 9653,0 | 9943,9 | 9643,9 | 9643,9 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Оплата потребленной электроэнергии | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 8103,0 | 8743,9 | 8743,9 | 8743,9 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Приобретение электротоваров | Администрация Егорлыкского сельского поселения сектор муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | 900,0 | 700,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |

Приложение № 4

- к муниципальной программе Егорлыкского сельского поселения «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения»

РАСХОДЫ

областного и местного бюджетов

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и создание комфортных

условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство и создание комфортных условий проживания на территории Егорлыкского сельского поселения» | всего | 56327,94 | 13551,24 | 14608,9 | 14083,9 | 14083,9 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 56327,94 | 13551,24 | 14543,9 | 14083,9 | 14083,9 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Благоустройство и обеспечение санитарно –эпидемиологического благополучия Егорлыкского сельского поселения» | всего | 17378,24 | 3898,24 | 4665,0 | 4440,0 | 4440,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17378,24 | 3898,24 | 4600,0 | 4440,0 | 4440,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | «Содержание и восстановление сетей наружного освещения Егорлыкского сельского поселения» | Всего | 38884,7 | 9653,0 | 9943,9 | 9643,9 | 9643,9 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 38884,7 | 9653,0 | 9943,9 | 9643,9 | 9643,9 |  |  |  |