АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» феврвля 2015 года                 № 76/2                        ст.Егорлыкская

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной программы Егорлыкского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Егорлыкского сельского поселения» на 2015 год

В соответствии c постановлениями Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 № 275 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», от 13.09.2013 № 277 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь частью 8 статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить план реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» на 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Егорлыкского

сельского поселения                                                                И.И. Гулай

Постановление вносит:

Сектор  муниципального хозяйства

Приложение

к  постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 27.02.2015 № 76/2

План

реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» | X | X | X | 632,4 | 24,8 | - | 607,6 | - |
| 1.1 | изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт 2-х буровых на воду скважин группового водозабора участка «Водоканал» | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитров А.А. | повышение удовлетво- ренности населения Егорлыкского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 31.12.2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 1.2 | капитальный ремонт канализационной сети | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитров А.А. |  | 31.12.2015 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 1.3 | капитальный ремонт водопроводно -канализационного хозяйства и теплоснабжения муниципального жилья | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитров А.А. |  | 31.12.2015 | 110,0 | - | - | 110,0 | - |
| 1.4 | Выделение субсидий из областного бюджета для возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитров А.А. | соответствие совокупного размера платежа граждан за коммунальные услуги установленным индексам максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги | 31.12.2015 | 24,8 | 24,8 | - | - | - |
| 1.5 | Софинансирование мероприятий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитров А.А. | соответствие совокупного размера платежа граждан за коммунальные услуги установленным индексам максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги | 31.12.2015 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
| 1.6 | Предоставление имущественного взноса Егорлыкского сельского поселения некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитров А.А. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 632,4 | 24,8 | - | 607,6 | - |