Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»   января   2017г                      	№ 5		             ст.Егорлыкская

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры,

физической культуры и спорта» за 2016 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 приложения к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.13г. № 275  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения» и пунктом 4 приложения к  постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.13 г. № 277 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2   части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 год на официальном сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Егорлыкского

сельского поселения 						И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Егорлыкского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 20 января 2017 г. № 5

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий муниципальной  программы «Развитие

культуры, физической культуры и спорта Егорлыкского сельского поселения на 2014-2018 годы»

(наименование муниципальной  программы)

по состоянию на «01» января 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2016 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по Программе | 24038,6 | 620,0 | 23418,6 | - | 10664,9 | - | 10664,9 | - | 10602,5 | - | 10602,5 | - | 62,4 тыс. руб. – экономия средств, кредиторская задолженность по коммунальным услугам , услугам связи |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, расположенных в Егорлыкском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1610,0 | - | 1610,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Содержание памятников культурного наследия, памятников истории и культуры | 331,6 | - | 331,6 |  | 181,6 |  | 181,6 |  | 164,1 |  | 164,1 |  | 17,5 тыс. руб.-кредиторская задолженность по коммунальным услугам |
|  | Итого | 1941,6 | - | 1941,6 | - | 181,6 | - | 181,6 | - | 164,1 | - | 164,1 | - |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение функций муниципальным казенным учреждением культуры Егорлыкского сельского поселения «Егорлыкская детская библиотека» по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | 13155,8 | 183,6 | 12972,2 | - | 3143,9 | - | 3143,9 | - | 3143,6 | - | 3143,6 | - | 0,3 тыс. руб. – экономия по отдельным статьям материальных затрат |
|  | Итого | 13155,8 | 183,6 | 12972,2 | - | 3143,9 | - | 3143,9 | - | 3143,6 | - | 3143,6 | - |  |
| 3 | Обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры, создание условий для организации массового отдыха и досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение функций муниципальным казенным учреждением культуры и спорта Егорлыкского сельского поселения «Егорлыкский сельский дом культуры» по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | 30609,8 | 436,4 | 30173,4 | - | 7151,0 | - | 7151,0 | - | 7106,5 | - | 7106,5 | - | 44,5 тыс. руб.– кредиторская задолженность по коммунальным услугам , услугам связи |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, молодежных дискотек и вечеров и др.) | 511,1 | - | 511,1 | - | 78,7 | - | 78,7 | - | 78,7 | - | 78,7 | - | - |
|  | Итого | 30609,8 | 436,4 | 30173,4 | - | 7151,0 | - | 7151,0 | - | 7110,5 | - | 7110,5 | - | - |
|  | Всего по подпрограмме | 45707,2 | 620,0 | 45087,2 | - | 10476,5 | - | 10476,5 | - | 10414,2 | - | 10414,2 | - | - |
| Подпрограмма «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение различных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 667,2 | - | 667,2 | - | 188,4 | - | 188,4 | - | 188,3 | - | 188,3 | - | 0,1 тыс. руб.– экономия по по отдельным статьям материальных затрат |
|  | Всего по подпрограмме | 667,2 | - | 667,2 | - | 188,4 | - | 188,4 | - | 188,3 | - | 188,3 | - |  |