Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » апреля  2022 г.                 	№ 110	                             ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2021 год

В соответствии с п.п. 5.7 п. 5 приложения к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», п. 4 приложения к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 № 277 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь п.п. 11 п. 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год на официальном сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения        ____________     И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Егорлыкского

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 14.04.2022 г. № 110

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 03.12.2018 г. № 202 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1. Повышение качества управления муниципальными финансами;

2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» средства бюджета в сумме 828,6 тыс. рублей были направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района.

Основными результатами, достигнутыми за 2021 год муниципальной программы стали формирование и исполнение местного бюджета, применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, посредством формирования долгосрочных целевых программ, реестров расходных обязательств, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, переход на отраслевые системы оплаты труда работников бюджетных учреждений.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 828,6 тыс. руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Егорлыкского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование;

2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса;

3. Управление муниципальным долгом Егорлыкского сельского поселения;

4. Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов.

В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018г. № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», распоряжением Администрации Егорлыкского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 4 на 2021 год потрачено 828,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий.

В 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством на общую сумму 253,3 тыс. рублей;

2. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг на общую сумму 9,7 тыс. рублей;

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на общую сумму 256,8 тыс. рублей;

4. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на общую сумму 253,3 тыс. рублей;

5. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в сфере организации в границах поселения теплоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на сумму 55,5 тыс. рублей;

Подпрограммы 1 – 3 в 2021 году не требовали финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 828,6 тыс. руб., фактически израсходовано 828,6 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 4 показателя (индикатора) муниципальной программы и 1 показатель (индикатор) подпрограммы.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий:

828,6/828,6=1

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Егорлыкского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 27.12.2021 № 14 «О бюджете Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Егорлыкского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | Достигнуто |  |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Егорлыкского сельского поселения бюджету Егорлыкского района |  | Достигнуто |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Егорлыкского сельского поселения бюджету Егорлыкского района |  | Достигнуто |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Егорлыкского сельского поселения бюджету Егорлыкского района |  | Достигнуто |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в сфере организации в границах поселения теплоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Егорлыкского сельского поселения бюджету Егорлыкского района |  | Достигнуто |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 828,6 | 828,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 828,6 | 828,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов Егорлыкского сельского поселения» | всего | 828,6 | 828,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 828,6 | 828,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | всего | 253,3 | 253,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 253,3 | 253,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | всего | 256,8 | 256,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 256,8 | 256,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | всего | 253,3 | 253,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 253,3 | 253,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | всего | 9,7 | 9,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9,7 | 9,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в сфере организации в границах поселения теплоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | всего | 55,5 | 55,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 55,5 | 55,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем перечисленных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Егорлыкского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме | процент | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.