Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 » апреля 2023г.                 	№ 114	                             ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

малого и среднего предпринимательства

на территории Егорлыкского сельского

поселения Егорлыкского района Ростовской

области на 2020 - 2022 годы» за 2022 год

В соответствии с п.п. 5.7 п. 5 приложения к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», постановления Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 № 277 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь п.п. 11 п. 2 ст. 34 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области на 2020 - 2022 годы» за 2022 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Егорлыкского сельского поселения  Егорлыкского района Ростовской области на 2020 - 2022 годы» за 2022 год на официальном сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения        ____________     И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Егорлыкского

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 24.04.2023 г. № 114

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Егорлыкского сельского поселения  Егорлыкского района Ростовской области на 2020 - 2022 годы»

за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Егорлыкского сельского поселения  Егорлыкского района Ростовской области на 2020 - 2022 годы» была утверждена постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 20.07.2020 № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области на 2020 - 2022 годы»».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также

сведения о достижении контрольных событий

В рамках программы на 2022 год предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1. Содействие расширению доступа малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному кредитованию;

2. Поддержка начинающих предпринимателей;

3. Популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы;

4. Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства;

5. Развитие социального предпринимательства;

6. Развитие муниципально-частного партнерства;

7. Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП (далее - СМСП).

8. Регулярно размещается актуальная информация по вопросам предпринимательства на официальном сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения в разделе «Малое и среднее предпринимательство»;

Реализация данных мероприятий в 2022 году производилась без финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, является низкая активность граждан по регистрации в качестве ИП (ЮЛ), и соответственно присвоение им статуса «субъект малого или среднего предпринимательства». В 2022 году граждане, занимающиеся индивидуальной деятельностью, предпочитают регистрироваться в качестве «самозанятых граждан». Вместе с тем, хочется отметить высокую степень достижения целей и решения задач программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В связи с отсутствием в 2022 году финансирования муниципальной программы, провести оценку эффективности использования средств из всех источников финансирования не представилось возможным, в связи с чем провести оценку эффективности реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района на 2020 - 2022 годы» также не представляется возможным.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2022 году предусмотрено 5 показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Не по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по дальнейшей реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют в связи с окончанием срока действия муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства Егорлыкского сельского

поселения Егорлыкского района на 2020-2022 годы»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района на 2020-2022 годы»,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | Задача 1. Эффективное содействие развитию и поддержка предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие расширению доступа МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному кредитованию | сектор экономики и финансов | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение среднесписочной численности работников СМСП, включая ИП, чел. | Численность занятых на малых предприятиях уменьшается, в связи со снижением количества СМСП Финансирование не предусмотрено |  |
| 1.2 | Поддержка начинающих предпринимателей | сектор экономики и финансов | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
|  | Задача 2. Совершенствование информационного, консультационного и образовательного обеспечения МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | сектор экономики и финансов | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество субъектов МСП, получивших консультационные услуги, ед. | Достигнуто. Финансирование не предусмотрено Финансирование не предусмотрено |  |
| 2.2 | Организация и проведение статистических обследований субъектов малого и среднего предпринимательства (по видам экономической деятельности) с целью формирования объективной информации о состоянии малого предпринимательства и выработки механизмов более эффективной поддержки | сектор экономики и финансов | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
|  | Задача 3. Создание условий для начала предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и мотивацию к созданию собственного бизнеса | сектор экономики и финансов | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП, ед. | Количество СМСП ежегодно снижается. Финансирование не предусмотрено |  |
| 3.2 | Развитие социального предпринимательства | сектор экономики и финансов | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 3.3 | Предоставление имущественной поддержки СМСП | сектор экономики и финансов | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
|  | Задача 4. Привлечение в малое предпринимательство, создание новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы | сектор экономики и финансов | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание рабочих мест, ед. | Численность занятых на малых предприятиях уменьшается, в связи со снижением количества СМСП. Финансирование не предусмотрено |  |
|  | Задача 5. Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содействие в работе Общественному Совету по развитию предпринимательства | сектор экономики и финансов | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Финансирование не предусмотрено |  |
| 5.2 | Взаимодействие с общественным помощником Уполномоченного по правам предпринимателя | сектор экономики и финансов | 2022 | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Финансирование не предусмотрено |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Развитие малого

и среднего предпринимательства на территории

Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского

района Ростовской области на 2020 - 2022 годы»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Степень достижения планового значения целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области на 2020 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП | ед. | 1038 | 1074 | 1017 | 0,95 |  | низкая активность граждан по регистрации в качестве ИП (ЮЛ) |  |  |
| 2 | Создание рабочих мест | ед. | 56 | 70 | 59 | 0,84 |  | численность занятых на малых предприятиях уменьшается, в связи со снижением количества СМСП и автоматизацией производств. |  |  |
| 3 | Количество субъектов МСП, получивших консультационные услуги | ед. | 60 | 65 | 63 | 0,97 |  |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных выставочно – ярмарочных мероприятий | ед. | 40 | 47 | 47 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Годовой объем муниципальных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, осуществляемых у СМСП, в совокупном стоимостном объеме муниципальных контрактов, заключенных по результатам закупок, составит не менее 25 процентов | % | 25 | 30 | 66,12 | 2,2 |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.