Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» апреля 2023 г                        	№ 115	                    ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

культуры, физической культуры

и спорта» за 2022 год

### В соответствии с п.п. 5.7 п. 5 приложения к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения» и п. 4 приложения к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.13 № 277 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь п.п. 11 п. 2 ч. 1 ст. 34 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2022 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2022 год на официальном сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения 					И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Егорлыкского

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 24.04.2023 г. № 115

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие

культуры, физической культуры

и спорта» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 20.12.2018 № 244 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

2. Создание условий для укрепления здоровья населения поселения, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры, развития видов спорта, направленных на формирование физически и духовно здорового молодого поколения.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий: для решения поставленных целей в отчетном периоде было проведено 906 мероприятий, с числом посетителей 71 298 человек.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» средства бюджета в сумме 15 283,6 тысяч рублей были направлены на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения культуры и спорта «Егорлыкский сельский дом культуры», организацию и проведение конкурсов, торжественных и других мероприятий в области культуры, обеспечения мероприятий, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", а также на проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий.

2022 год стал очень плодотворным для работников МКУ «Егорлыкский СДК». Зритель соскучился по массовым мероприятиям, и активно  посещал все предлагаемые мероприятия. Новая летняя концертная сцена в ПКиО стала местом проведения встреч в музыкальной гостиной «Встречи с музыкой», которые проходили каждую субботу. За летний период было подготовлено 23 концертные программы по разным темам и датам. Еженедельно на встречу с музыкой и песней приходило до 400 человек.

В августе 2022 года начались работы по созданию территории под казачий этнографический комплекс на Поклонном кресте. И впервые в этом году там прошел 14 межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу», который собрал многотысячную толпу зрителей. В фестивале принимали участие казачьи ансамбли и отдельные исполнители с Дона, Кубани и Ставрополья.

С успехом прошло открытие года сохранения культурного наследия народов России и празднование единого дня фольклора, в которых приняли участие представители творческих коллективов разных регионов.

Большое число зрителей собрал с большой отчетный концерт в зале РДК, посвященный 800-летию Александра Невского и году героического наследия в Егорлыкском районе.

В 2022 году в учреждениях культуры Егорлыкского сельского поселения работали 36 досуговых формирования, в которых занимались развитием своего творческого потенциала 360 человек. Наши самодеятельные артисты не только выступали на своих сценах, но и выезжали с концертными программами в соседние районы, участвовали в многочисленных международных, всероссийских и областных фестивалях и конкурсах. И наградная копилка Егорлыкского сельского дома культуры пополнилась еще 48 дипломами и благодарственными письмами.

Так народный ансамбль казачьей песни «Станица» стал лауреатом 1 степени 8 межрегионального конкурса исполнителей народной песни в рамках 25 Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного композитору Аверкину в Рязани.

Принял участие во Всероссийском фестивале народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого» в Воронеже. Стал лауреатом межрегионального фестиваля казачьей культуры «Крымские тулумбасы». Принял участие в Межрегиональном фестивале народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке» в г. Муром. Принимал участие в торжествах, посвященных празднованию 450-летию со дня рождения Петра I.

Большое количество мероприятий было проведено по пропаганде здорового образа жизни, физкультуры и спорта. В учреждениях культуры работают объединения любителей тенниса, дартса, настольных игр. В районной спартакиаде команда спортсменов Егорлыкского сельского поселения заняла 1 место.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Егорлыкский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 - «Физическая культура и спорт».

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году освоены средства в размере 15 230,1 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год потрачено 53,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году в установленный срок выполнены пять основных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Егорлыкский СДК». В рамках данного мероприятия учреждению предоставлялись средства на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, оплату услуг, согласно заключенных договоров, а также уплату налогов, сборов и иных платежей на сумму 14 121,8 тыс. рублей.

2. Обеспечение охраны, сохранения, использования и популяризация малых архитектурных форм, находящихся в муниципальной собственности. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата поставки газа для вечного огня и текущий ремонт стелы на общую сумму 111,9 тыс. рублей.

3. Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и других мероприятий в области культуры. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата договоров по организации и проведению конкурсов, торжественных и других мероприятий на общую сумму 114,5 тыс. рублей.

4. Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора на объектах муниципальной собственности, и иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством были осуществлены на сумму 18,5 тыс. рублей.

5. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы". В рамках данного направления расходов в хуторах Прогресс и Таганрогском проведены работы по ремонту воинских захоронений и благоустройству прилегающих территории. Проведены мероприятия по реставрации фигур солдат, облицовке постаментов современными материалами, укладке плитки по периметру, высадке деревьев и кустарников, установке нового ограждения и др. Общая стоимость ремонтов двух мемориалов составила 863,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

1.  Физкультурные и массовые спортивные мероприятия. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата договоров по организации и проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий на общую сумму 53,5 тыс. рублей.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Вместе с тем, указанный фактор существенно не повлиял на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 30.12.2022 № 46 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 27.12.2021 № 14 «О бюджете Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году по плану составил 15 419,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 709,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 145,3 тыс. рублей;

бюджет поселения – 14 564,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15 283,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 709,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 145,2 тыс. рублей;

бюджет поселения – 14 429,3 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 136,0 тыс. рублей – экономия средств, кредиторская задолженность за коммунальные услуги и услуги длящегося характера.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2022 году предусмотрено 3 показателя (индикатор) муниципальной программы и 3 показателя (индикатора) подпрограммы.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

1) количество проведенных мероприятий (ед.) –906/690=1,32

2) количество посетителей услуг культурно-досуговой и спортивной направленности (чел.) – 125 494/125 600 = 1,0

3) количество просмотров культурно - досуговых мероприятий, проведенных в рамках ограничительных мер по борьбе с COVID-19 (ед.) –    111 722/112 000=1

4) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области (рублей):

36 107,87 /35 569,30=1,02

5) доля малых архитектурных форм, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве малых архитектурных форм в муниципальной собственности (процентов) – 100/100=1

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

15 283,6/15 419,6=1,0

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2022 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Егорлыкского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 23.12.2022 № 45 «О бюджете Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2023-2025 годы.