Приложение № 1

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от  24.04.2023г.   № 121

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского

поселения «Муниципальная политика» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Муниципальная политика на 2019 – 2030 годы» была утверждена постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения 31.12.2019 № 610.

Цели программы:

-  Развитие муниципальной службы в Егорлыкском сельском поселении;

- создание экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества

Задачи муниципальной программы:

- формирования качественного, профессионального состава муниципальной службы Егорлыкского сельского поселения;

- совершенствование управления кадровым составом муниципальной и системы профессионального развития муниципальных служащих;

- повышение роли институтов гражданского общества в реализации Стратегии социально-экономического развития Егорлыкского сельского поселения на период до 2030 года.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления семь специалистов получили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Муниципальный вестник Егорлыкского сельского поселения» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

- муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной;

- повысилась эффективность деятельности Администрации сельского поселения;

- увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение;

- повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

На реализацию программы на 2022 год предусмотрено 15 577,7 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2022 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 15 577,7 тыс. руб. Фактические расходы составили 15 375,0 тыс. рублей (98,7 %), в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Муниципальная политика» в 2022 году предусмотрено средств:

- Областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- Местного бюджета в объеме 15 577,7 тыс. рублей.

- из внебюджетных в объеме 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 15 375,0 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты не в полном размере, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 15 375,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2022 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Муниципальная политикана 2019 – 2030 годы» в 2022году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 0;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.5 равно 1.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме:

СРом = Мв / М,

СРом  = 3/4 = 0,75

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Егорлыкского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Егорлыкского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =0,2 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Егорлыкского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Егорлыкского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 15 375,0 /12 700,7 = 0,97

- Эффективность использования средств бюджета Егорлыкского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Егорлыкского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Егорлыкского сельского поселения: Эис = 1 / 0,99 = 1,01. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=0,8 х 0,5+0,75 х 0,3+1,01 х 0,2=0,82

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены не все, в целом уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения

«Муниципальная политика на 2019 – 2030 годы»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Егорлыкском сельском поселении" | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |
|  | Мероприятие 1.1 Повышение профессиональных компетенций кадров органов местного самоуправления | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | повышение качества муниципального управления; совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы; повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих;- формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; - повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | Достигнуто | - |
|  | Мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по проведению диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | Достигнуто | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения» | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  |  |  |  | Достигнуто | - |
|  | Мероприятие 3.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Достигнуто |  |
|  | Мероприятие 3.2 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | Достигнуто |  |
|  | Мероприятие 3.3 Расходы на обеспечение деятельности органов Администрации Егорлыкского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | Достигнуто |  |
|  | Мероприятие 3.4 Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2022 | 31.12. 2022 | 31.12. 2022 | соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральные законы, Устава Ростовской области, областные законы по вопросам осуществления государственных полномочий | Достигнуто |  |
|  | Мероприятие 3.5 Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Егорлыкского сельского поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения" (Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда) | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2022 | 31.12. 2022 | 31.12. 2022 | оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Достигнуто |  |
|  | Мероприятие 3.6 Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Егорлыкского сельского поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения" ( Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2022 | 31.12. 2022 | 31.12. 2022 | оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации | Достигнуто |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения» | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  |  |  |  | Достигнуто |  |
|  | "Мероприятие 4.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2022 | 31.12. 2022 | 31.12. 2022 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | Достигнуто |  |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | % | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Показатель 1.2. Доля специалистов до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 0 | 8 | 8 | - |
|  | Показатель 1.3. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | % | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 87 | 87 | 87 |  |
|  | Показатель 1.5.Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и иной правовой информации на сайте Егорлыкского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - |

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения __________________  И.И. Гулай