

**Россия**

**Ростовская область Егорлыкский район**

**Администрация Егорлыкского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«28 » апреля 2025 года № 422 ст. Егорлыкская**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Егорлыкского**

**сельского поселения «Муниципальная**

**политика» за 2024 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», от 31.12.2019 № 610 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Муниципальная политика», руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 год согласно Приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Гулай

Постановление вносит

главный специалист по ПБ,

защите от ЧС и кадровой работе

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 28.04.2025г. №422

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского**

**поселения «Муниципальная политика» за 2024 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения 31.12.2019 № 610.

Цели программы:

- развитие муниципальной службы в Егорлыкском сельском поселении;

- создание экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества

Задачи муниципальной программы:

- формирования качественного, профессионального состава муниципальной службы Егорлыкского сельского поселения;

- совершенствование управления кадровым составом муниципальной и системы профессионального развития муниципальных служащих;

- повышение роли институтов гражданского общества в реализации Стратегии социально-экономического развития Егорлыкского сельского поселения на период до 2030 года.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления семь специалистов получили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Муниципальный вестник Егорлыкского сельского поселения» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

- муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной;

- повысилась эффективность деятельности Администрации сельского поселения;

- увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение;

- повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий**

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2024 году, представлены в приложении № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 19 255,1 тыс. руб. Фактические расходы составили 19 024,7 тыс. рублей (98,8 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2024 г. представлены в приложении №2.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2024году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 0;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.5 равно 1.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме:

СРом = Мв / М,

СРом = 9/9 = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Егорлыкского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Егорлыкского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 19 024,7 /19 255,1 = 0,99

5. Эффективность использования средств бюджета Егорлыкского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Егорлыкского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Егорлыкского сельского поселения: Эис = 1 / 0,99 = 1,01. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

6. Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=0,8 х 0,5+1 х 0,3+1,01 х 0,2=0,9

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены, в целом уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского

поселения «Муниципальная политика»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Егорлыкском сельском поселении" | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Мероприятие 1.1 Повышение профессиональных компетенций кадров органов местного самоуправления | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | повышение качества муниципального управления;  совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы;  повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих;- формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе;  - повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | Достигнуто | - |
| 3 | Мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по проведению диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | Достигнуто | - |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения» | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  |  |  |  | Достигнуто |  |
| 5 | Мероприятие 3.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | оптимизация  расходов местного  бюджета на содержание местной администрации;  эффективное распределение  функциональных обязанностей  муниципальных служащих | Достигнуто |  |
| 6 | Мероприятие 3.2 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | Достигнуто |  |
| 7 | Мероприятие 3.3 Расходы на обеспечение деятельности органов Администрации Егорлыкского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | Достигнуто |  |
| 8 | Мероприятие 3.4 Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2024 | 31.12. 2024 | 31.12. 2024 | соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральные законы, Устава Ростовской области, областные законы по вопросам осуществления государственных полномочий | Достигнуто |  |
| 9 | Мероприятие 3.5 Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Егорлыкского сельского поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения" (Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда) | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2024 | 31.12. 2024 | 31.12. 2024 | оптимизация  расходов местного  бюджета на содержание местной администрации;  эффективное распределение  функциональных обязанностей  муниципальных служащих | Достигнуто |  |
| 10 | Мероприятие 3.6 Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Егорлыкского сельского поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2024 | 31.12. 2024 | 31.12. 2024 | оптимизация  расходов местного  бюджета на содержание местной администрации | Достигнуто |  |
| 11 | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения» | Администрация Егорлыкского сельского поселения |  |  |  |  | Достигнуто |  |
| 12 | "Мероприятие 4.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12. 2024 | 31.12. 2024 | 31.12. 2024 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | Достигнуто |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского

поселения «Муниципальная политика»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.1.  Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Показатель 1.2.  Доля специалистов до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 0 | 8 | 8 | - |
| 3 | Показатель 1.3.  Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Показатель 1.4.  Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 87 | 87 | 87 |  |
| 5 | Показатель 1.5.  Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и иной правовой информации на сайте Егорлыкского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - |