

**Россия**

**Ростовская область Егорлыкский район**

**Администрация Егорлыкского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «28» апреля 2025г. № 423 ст. Егорлыкская

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Егорлыкского сельского поселения**

**«Защита населения и территории Егорлыкского**

**сельского поселения от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и безопасности**

**людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы» за 2024 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», от 29.12.2018 № 282 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Егорлыкского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Защита населения и территории Егорлыкского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы» за 2024 год согласно Приложению №1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Гулай

Постановление вносит:

главный специалист по ПБ,

защиты от ЧС и кадровой работе

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 28.04. 2025 года №423

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы **Егорлыкского** сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и **безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы» за 2024 г.**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации **Егорлыкского** сельского поселения от 29.12.2018 № 282.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности, а так же в связи с необходимостью обучения населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2024 году были достигнуты следующие результаты:

- обустроены минерализованные полосы вокруг населенного пункта;

- на стендах была обновлена наглядная информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов;

- более 750 шт. наглядных пособий по соблюдению правил пожарной безопасности были вручены населению;

- проведено 11 рейдов по адресам многодетных, неблагополучных семей;

- проведено 7 заседания КЧС и ОПБ;

- проведено 10 сходов граждан, на которых проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с вручением памяток;

- в состав Егорлыкского сельского поселения входят 9 населенных пунктов и все 9 населенных пунктов находятся в радиусе выезда подразделений ФПСС, но, тем не менее, с целью повышения эффективности борьбы с ландшафтными пожарами и недопущения распространения огня на населенные пункты, в соответствии с НПА Администрации Егорлыкского сельского поселения на территории Егорлыкского сельского поселения создано и эффективно функционируют 6 добровольных пожарных дружин, общей численностью – 26 человек.

На данный момент ДПД Егорлыкского сельского поселения оснащена первичными средствами пожаротушения в количестве:

- 3 комплекта пожарного костюма добровольца «Шанс»;

- 3 респиратора;

- 3 налобных фонаря ЭРА – 2;

- 5 шт. мотопомп (4 шт. переносные и 1 прицепная);

- 1 бензопила;

- 24 шт. ранцевых огнетушителя «Ермак+»;

- 16 шт. огнетушителей ОП-4;

- 6 шт. огнетушителей ОП-8;

- 14 шт. пожарных щитов;

- 10 хлопушек пожарных.

В целях сохранения жизни граждан поселения на воде Администрацией Егорлыкского сельского поселения было установлено на водных объектах 6 знаков «Купание запрещено» и 6 знаков «Выход и выезд на лед запрещен».

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.**

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение пожарной безопасности».

Основное мероприятие 2.1 «По обучению и защите населения от ЧС».

Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде».

**Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2024 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.**

**Раздел 3. Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 54,6 тыс. руб., израсходовано 54,5 тыс. руб. (99,8 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» план – 4,8 тыс. руб., фактически израсходовано – 4,8 тыс. руб.;

По подпрограмме 2 «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» план – 3,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 3,3 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» план – 46,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 46,4 тыс. руб.;

**Сведения об использовании средств (по источникам финансирования) на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы» за 2024 г. отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.**

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной**

**программы за 2024 год**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2024 году было запланировано достижение 1 показателя (индикаторов).

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.**

**6. Информация о результатах оценки эффективности**

 **муниципальной программы**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

- Критерий «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» равен:

3/3=1

- Критерий «Пропаганда среди населения мер пожарной безопасности» равен:

29/29=1

- Критерий «Охват населения муниципальной системой оповещения» равен:

100/100=1

- Критерий «Пропаганда среди населения мер по безопасности на воде» равен:

10/10=1

Программа признается эффективной, если показатели больше или равны 1.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены, в целом уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

 к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий

«Защита населения и территорий Егорлыкского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций,

 (наименование муниципальной программы)

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы»

по состоянию на « 01 » января 2024г.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнованийв соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2024 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финан­сирования) |
| Всего(за все года реали зации | феде­ральныйбюджет\* | обла­стнойбюджет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджетныеисточ­ники | всего | феде­ральныйбюджет\* | обла­стнойбюджет | местныйбюджет | вне­бюджетныеисточ­ники | всего | феде­ральныйбюджет\* | обла­стнойбюджет | местныйбюджет | вне­бюджетныеисточ­ники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы | 54,6 |  |  | 54,6 |  | 54,6 |  |  | 54,6 |  | 54,5 |  |  | 54,5 |  |  |
| **1.** | **Всего по подпрограмме 1:** | 4,8 |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |
| Подпрограмма 1.Пожарная безопасность | Основное мероприятие 1.1.Расходы по обеспечению пожарной безопасности | 4,8 |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |
| 2 | **Всего по подпрограмме 2:** | 3,4 |  |  | 3,4 |  | 3,4 |  |  | 3,4 |  | 3,3 |  |  | 3,3 |  |  |
| Подпрограмма 2.Защита населения от чрезвычайных ситуаций | Основные мероприятия 2.1 Мероприятия по обучению и защите населения от ЧС | 3,4 |  |  | 3,4 |  | 3,4 |  |  | 3,4 |  | 3,3 |  |  | 3,3 |  |  |
| 3 | **Всего по подпрограмме 3:** | 46,4 |  |  | 46,4 |  | 46,4 |  |  | 46,4 |  | 46,4 |  |  | 46,4 |  |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Основное мероприятие 3.1.Мероприятия по обеспечению безопасности на воде. | 46,4 |  |  | 46,4 |  | 46,4 |  |  | 46,4 |  | 46,4 |  |  | 46,4 |  |  |

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы» |
| Подпрограмма 1  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 0 | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Пропаганда среди населения мер пожарной безопасности (мероприятия) | штук | 29 | 29 | 29 |  |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1 | Охват населения муниципальной системой оповещения  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  Подпрограмма 3 |
| 3.1 | Пропаганда среди населения мер по безопасности на воде (мероприятия) | штук | 10 | 10 | 10 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Фактический срок | Результатыреализации программы | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** **на 2019 – 2030 годы**» |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Развитие материально-технической базы территориальной ДПО; Обустройство пирса для забора воды пожарным автомобилем. | Администрация Егорлыкского сельского поселения  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оплата услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и технического оснащения добровольной пожарной охраны. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде. | Администрация Егорлыкского сельского поселения  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведены профилактические мероприятия, установлены знаки: «Купание запрещено» и «Выход, выезд на лед запрещен»  |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 3.1 | Мероприятия по обучению и защите населения от ЧС. | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обслуживание и ремонт электросирен С-40, С-28 |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании средств(по источникам финансирования) на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы | всего  | 54,6 | 54,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 54,6 | 54,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | Пожарная безопасность | всего  | 4,8 | 4,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 4,8 | 4,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 3,4 | 3,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 3,4 | 3,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 46,4 | 46,4 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 46,4 | 46,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

 |