ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры

Егорлыкского сельского поселения на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль-ный заказчик – главный рас-порядитель средств бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с поста-новлением Админис-трации сельского посе-ления об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011-2014 годы | Администра-ция Егорлыкско-го сельского поселения | Всего | 6647,8 | 6726,8 | 3136,4 | 3590,4 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 6647,8 | 6726,8 | 3136,4 | 3590,4 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма «Вы-полнение функций муниципальным казенным учреж-дением культуры и спорта Егорлык-ского сельского поселения «Егорлы-кский сельский дом культуры» по оказа-нию муниципаль-ных услуг в соотве-тствии с установ-ленным муниципа-льным заданием» |  |  | Всего | 4349,9 | 4428,9 | 2087,6 | 2341,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 4349,9 | 4428,9 | 2087,6 | 2341,3 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Организация и обеспечение проведения мероприятий в области культуры» |  |  | Всего | 88,9 | 88,9 | 63,9 | 25,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 88,9 | 88,9 | 63,9 | 25,0 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финан-сирование осущес-твляется в преде-лах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Выполнение функций муниципальным казенным учреждением культуры Егорлыкского сельского поселения «Егорлыкская детская библиотека» по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием»» |  |  | Всего | 2057,0 | 2057,0 | 928,0 | 1129,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 2057,0 | 2057,0 | 928,0 | 1129,0 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финан-сирование осущес-твляется в преде-лах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма «Организация и обеспечение проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» |  |  | Всего | 152,0 | 152,0 | 56,9 | 95,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 2057,0 | 2057,0 | 928,0 | 95,1 (предусмотрены ассигнования на 2012 год, финан-сирование осущес-твляется в преде-лах необходимой потребности) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Глава Егорлыкского сельского поселения				И.И. Гулай