ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Егорлыкского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011–2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполне-ния | Муниципаль-ный заказчик – главный рас-порядитель средств бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соотве-тствии с поста-новлением Администрации сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011-2015 годы | Администра-ция Егорлыкского сельского поселения | Всего | 5504,5 | 1861,7 | 854,4 | 1007,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 5504,5 | 1861,7 | 854,4 | 1007,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма «Организация и проведение комплекса меропри-ятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожар-ной безопасности на территории поселения» |  |  | Всего | 2346,4 | 1094,7 | 581,3 | 513,4 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 2346,4 | 1094,7 | 581,3 | 513,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.1. | Закупка пожарных мотопомп, огнетушителей, пожарных щитов, наглядной агитации |  |  | Всего | 821,6 | 659,6 | 422,1 | 237,5 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 821,6 | 659,6 | 422,1 | 237,5 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
| 1.2. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и огнетушителей |  |  | Всего | 578,0 | 220,3 | 74,2 | 146,1 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 578,0 | 220,3 | 74,2 | 146,1 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
| 1.3. | Закупка и установка металлических бочек для пожарных водоемов |  |  | Всего | 172,4 | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 172,4 | - | - | - |
| 1.4. | Обустройство пирса для забора воды |  |  | Всего | 30,9 | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 30,9 | - | - | - |
| 1.5. | Монтаж пожарной сигнализации |  |  | Всего | 448,2 | 198,0 | 83,7 | 114,3 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 448,2 | 198,0 | 83,7 | 114,3 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
| 1.6. | Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  | Всего | 295,3 | 16,8 | 1,3 | 15,5 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 295,3 | 16,8 | 1,3 | 15,5 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
| 2. | Подпрограмма «Организация и проведение комплек-са мероприятий, нап-равленных на защиту населения и террито-рий Егорлыкского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  | Всего | 3158,1 | 767,0 | 273,1 | 493,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 3158,1 | 767,0 | 273,1 | 493,9 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.1. | Закупка и установка электросирен |  |  | Всего | 60,2 | 60,2 | 56,7 | 3,5 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 60,2 | 60,2 | 56,7 | 3,5 (экономия при закупке) |
| 2.2. | Обучение по ГО и ЧС неработающего населения |  |  | Всего | 111,4 | 31,9 | 3,6 | 28,3 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 111,4 | 31,9 | 3,6 | 28,3 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
| 2.3. | Закупка мегафонов |  |  | Всего | 18,5 | 14,0 | 8,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 18,5 | 14,0 | 8,0 | 6,0 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
| 2.4. | Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  | Всего | 126,9 | 24,9 | 24,8 | 0,1 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 126,9 | 24,9 | 24,8 | 0,1 |
| 2.5. | Создание и содержание АСФ |  |  | Всего | 2751,1 | 619,7 | 180,0 | 439,7 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 2751,1 | 619,7 | 180,0 | 439,7 (предусмотрены ассигнования в целом на 2013 год, финансирование осуществляется в пределах необходимой потребности) |
| 2.6. | Обучение по ГО и ЧС (должностных лиц и специалистов) |  |  | Всего | 90,0 | 16,3 | 0,0 | 16,3 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 90,0 | 16,3 | 0,0 | 16,3 (расходы запланированы на 3 квартал 2013 года) |

Глава Егорлыкского сельского поселения				И.И. Гулай