Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«» апреля 2021 г. 	               № 		                         ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность в Егорлыкском

сельском поселении»

На основании постановления Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь частью 8 статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении» за  2020 год согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                                                     И.И. Гулай

Постановление вносит:

Сектор  муниципального хозяйства

Администрации  Егорлыкского сельского поселения

Приложение

к постановлению  Администрации

Егорлыкского сельского поселения

№ от .04.2021 г.

Отчет о реализации муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении» за 2020 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития газотранспортной системы и электрических сетей в рамках реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 24.12.2018 № 252 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- построены новые и реконструированы существующие электрические сети наружного освещения;

- проведены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах Егорлыкского сельского поселения;

- увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорлыкском сельском поселении»» реализация основных мероприятий не предусмотрена.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.6 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» выполнено в полном объеме.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Вместе с тем указанный фактор не повлиял на положительный итог реализации муниципальной программы.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 333,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 333,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 30.12.2020 № 173 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 25.12.2019 № 148 «О бюджете Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  составил 333,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 333,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 333,09 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 333,09 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 0,01 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ.

Отчет о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении» за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований» - плановое значение 5,1 т.у.т., фактическое значение 5,1 т.у.т.

Показатель 2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Егорлыкского сельского поселения» – плановое значение 83,06 %, фактическое значение 95,47 %. Увеличение показателя на 12,41 % связано с установкой дополнительных светильников.

Показатель 3. «Уровень газификации Егорлыкского сельского поселения» – плановое значение-98,9 %, фактическое значение-98,9 %.

Показатель 1.1. «Объем ЭЭ, потребленный учреждениями» – плановое значение-21,3 тыс. кВт, фактическое значение-19,8 тыс. кВт. Снижение потребления связано с заменой старых светильников на новые светодиодные светильники с более низким энергопотреблением.

Показатель 1.2. «Объем ТЭ, потребленный учреждениями» – плановое значение-118,3 г/калл, фактическое значение-85,4 г/калл. Снижение потребления связано с погодными условиями.

Показатель 1.4. «Объем ПГ, потребленный учреждениями» – плановое значение-4,4 куб.м., фактическое значение-4,0 куб.м. Снижение потребления связано с погодными условиями.

Показатель 2.1. «Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных электрических сетей» – плановое значение-0 км., фактическое значение-0 км.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,15;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,08;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,39;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

333,09 тыс. рублей / 333,1 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 0,01 тыс.рублей, в связи с экономией в ходе выполнения работ.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении» за 2020 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий муниципальной программы

«Энергоэффективность в Егорлыкском сельском поселении»

по состоянию на « 01 »  января  2021г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2020 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе | 333,1 | - | - | 333,1 | - | 333,1 | - | - | 333,1 | - | 333,09 | - | - | 333,09 | - | 0,01 тыс. руб. - экономия средств |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего по подпрограмме 2: | 333,1 | - | - | 333,1 | - | 333,1 | - | - | 333,1 | - | 333,09 | - | - | 333,09 | - | 0,01 тыс. руб. - экономия средств |
| 2.6 | Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 333,1 | - | - | 333,1 | - | 333,1 | - | - | 333,1 | - | 333,09 | - | - | 333,09 | - | 0,01 тыс. руб. - экономия средств |