Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ___ »    ________   2022г.                № ___                                 ст.Егорлыкская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении средств на проведение программных

мероприятий  «Защита населения и территории

Егорлыкского сельского поселения от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

на 2019 – 2030годы»  за  2021 году.

В соответствии с постановлениями Администрации Егорлыкского сельского поселения: от 26.04.2018г. № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения» (изменения от 30.07.2018г. № 193),  от 29.12.2018г. № 282  «Об  утверждении муниципальной  программы   «Защита населения и территории Егорлыкского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы», руководствуясь пунктом 11 частью 2 статьи 31, пунктами: 9, 22 части 1 статьи 34 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий «Защита населения и территории Егорлыкского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы» по состоянию на « 01 »  января  2022 года согласно Приложению №1.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения __________________  И.И. Гулай

Постановление вносит:

главный специалист по ПБ,

защиты от ЧС и кадровой работе

Приложение № 1

к постановлению  Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от          2022  года  № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2030 годы» за 2021 г.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Сетраковского  сельского поселения от 29.12.2018г.  № 282.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2021 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2021 году были достигнуты следующие результаты:

- обустроены минерализованные полосы вокруг населенного пункта;

- на стендах была обновлена наглядная информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов;

- более 700 шт наглядных пособий по соблюдению правил пожарной безопасности были вручены населению;

- проведено 9 рейдов по адресам многодетных, неблагополучных семей;

- проведено 6 заседания КЧС и ОПБ;

- проведено 14 сходов граждан, на которых проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с вручением памяток;

- в состав Егорлыкского сельского поселения входят 9 населенных пунктов и все 9 населенных пунктов находятся в радиусе выезда подразделений ФПСС, но тем не менее, с целью повышения  эффективности борьбы с ландшафтными пожарами и недопущения распространения огня на населенные пункты в соответствии с НПА  Администрации Егорлыкского сельского поселения на территории Егорлыкского сельского поселения создано 6  добровольных пожарных дружин, общей численностью –   26     человек.

На данный момент ДПД Егорлыкского сельского поселения оснащена    первичными средствами пожаротушения:

- 3 комплекта пожарного костюма добровольца «Шанс»;

- 3 респиратера;

- 3 налобных фонаря ЭРА – 2;

- 5 шт мотопомп (4 шт переносные и 1 прицепная);

- 1 бензопила;

- 24 шт ранцевых огнетушителей «Ермак+»;

- 16 шт огнетушителей ОП-4;

- 6 шт огнетушителей  ОП-8;

- 14 шт пожарных щитов;

- 10 хлопушек пожарных.

В целях сохранения жизни граждан поселения на воде Администрацией Егорлыкского сельского поселения было установлено на водных объектах 6 знаков «Купание запрещено» и 6 знаков «Выход и выезд на лед запрещен».

2. Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация основного мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение пожарной безопасности».

Основное мероприятие 2.1 «По обучению и защиты  населения от ЧС».

Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде».

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2021 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

3. Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году по плану составил 166,1 тыс. руб., израсходовано 166,0 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» план – 71,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 71,3 тыс. руб.;

По подпрограмме 2 «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» план – 5,1 тыс. руб., фактически израсходовано – 5,1 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» план – 89,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 89,6 тыс. руб.;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2021 году было запланировано достижение 1 показателя (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2021 года  вносились изменения в муниципальную  программу Егорлыкского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 20.02.2021 № 23; от 01.12.2021 № 32.

6. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 9 / 12*100% = 0,75

С2 = 2/2*100% =1

С1.1 = 12 / 9*100% = 1,3

С2,1 = 7 /6*100% = 1

С2.2 = 2,4/ 2,3*100% = 1

0,75+1+1,3+1+1

Сд   =_______________________ х 100% = 101%

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф = 142,7  / 142,7 * 100 % = 100%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2021 реализована эффективно.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения __________________  И.И. Гулай

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий

«Защита населения и территорий Егорлыкского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций,

(наименование муниципальной программы)

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2019 – 2030 годы»

по состоянию на « 01 »  января  2022г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2021 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (за все года реали зации | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

|  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 166,1 |  |  | 166,1 |  | 166,1 |  |  | 166,1 |  | 166,0 |  |  | 166,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по подпрограмме 1: | 71,4 |  |  | 71,4 |  | 71,4 |  |  | 71,4 |  | 71,3 |  |  | 71,3 |  |  |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Основное мероприятие 1.1. Расходы по обеспечению пожарной безопасности | 71,4 |  |  | 71,4 |  | 71,4 |  |  | 71,4 |  | 71,3 |  |  | 71,3 |  |  |
| 2 | Всего по подпрограмме 2: | 5,1 |  |  | 5,1 |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  |  |
| Подпрограмма 2. Защита населения от чрезвычай ных ситуаций | Основные мероприятия 2.1 по обучению и защите населения от ЧС | 5,1 |  |  | 5,1 |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  |  |
| 3 | Всего по подпрограмме 3: | 89,6 |  |  | 89,6 |  | 89,6 |  |  | 89,6 |  | 89,6 |  |  | 89,6 |  |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде. | 89,6 |  |  | 89,6 |  | 89,6 |  |  | 89,6 |  | 89,6 |  |  | 89,6 |  |  |

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа Сетраковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Охват населения муниципальной системой оповещения |  | проценты | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности |  | человек | 3 | 3 |  |  | 3 | Обучение прошли 3 человека согласно поданной заявке |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Пропаганда среди населения мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | Проведены профилактические мероприятия по соблюдению населением правил пожарной безопасности |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пропаганда среди населения мер по безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены профилактические мероприятия по соблюдению населением правил поведения на воде |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО) | Фактический срок |  | Результаты реализации программы | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по дооснащению современным оборудованием, снаряжением и улучшение материально технической базы | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оплата услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и технического оснащения добровольной пожарной охраны. |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведены профилактические мероприятия, установлены знаки: «Купание запрещено» и «Выход, выезд на лед запрещен» |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 166,1 | 166,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 166,1 | 166,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 71,4 | 71,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 71,4 | 71,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 5,1 | 5,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 5,1 | 5,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 89,6 | 89,6 |
|  |  | федеральный бюджет; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0. бюджет района; 0,0; 0,0. бюджет поселения; 89,6; 89,6. внебюджетные источники; 0,0; 0,0. |

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения __________________  И.И. Гулай