Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« __ » апреля  2024 г.                 	№ 	                             ст. Егорлыкская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2023 год

В соответствии с п.п. 5.7 п. 5 приложения к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», п. 4 приложения к постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 № 277 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год на официальном сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения        ____________     И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Егорлыкского

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от __.04.2024 г. № __

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 03.12.2018 г. № 202 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1. Повышение качества управления муниципальными финансами;

2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» средства бюджета Егорлыкского сельского поселения были направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района.

Основными результатами муниципальной программы, достигнутыми за 2023 год стали формирование и исполнение местного бюджета, применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования, ориентированных на результат, посредством формирования муниципальных программ, реестров расходных обязательств.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Егорлыкского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование;

2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса;

3. Управление муниципальным долгом Егорлыкского сельского поселения;

4. Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов.

В 2022 году в рамках подпрограммы 4 предусмотрены и в установленный срок выполнены пять основных мероприятий:

1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством на общую сумму 410,2 тыс. рублей;

2. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг на общую сумму 9,7 тыс. рублей;

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на общую сумму 440,5 тыс. рублей;

4. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на общую сумму 431,9 тыс. рублей;

5. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в сфере организации в границах поселения теплоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на сумму 448,7 тыс. рублей.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов. Вместе с тем, указанный фактор существенно не повлиял на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 1 741,0 тыс. руб., фактически израсходовано 1 741,0 тыс. руб. (100 %).

Подпрограммы 1 – 3 в 2023 году не требовали финансирования.

На реализацию подпрограммы 4 на 2023 год потрачено 1 741,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2023 году предусмотрено 4 показателя (индикатора) муниципальной программы и 1 показатель (индикатор) подпрограммы.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий:

1 741,0 / 1 741,0 = 1

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Егорлыкского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения от 26 декабря 2023 № 65 «О бюджете Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Егорлыкского сельского поселения бюджету Егорлыкского района | Достигнуто |  |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Егорлыкского сельского поселения бюджету Егорлыкского района |  | Достигнуто |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Егорлыкского сельского поселения бюджету Егорлыкского района |  | Достигнуто |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Егорлыкского сельского поселения бюджету Егорлыкского района |  | Достигнуто |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в сфере организации в границах поселения теплоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | неснижение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Егорлыкского сельского поселения бюджету Егорлыкского района |  | Достигнуто |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 1 741,0 | 1 741,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 741,0 | 1 741,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов Егорлыкского сельского поселения» | всего | 1 741,0 | 1 741,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 741,0 | 1 741,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | всего | 410,2 | 410,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 410,2 | 410,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | всего | 440,5 | 440,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 440,5 | 440,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | всего | 431,9 | 431,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 431,9 | 431,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | всего | 9,7 | 9,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9,7 | 9,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в сфере организации в границах поселения теплоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | всего | 448,7 | 448,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 448,7 | 448,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем перечисленных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Егорлыкского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов Егорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме | процент | 170,6 | 100 | 123,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.